## 01_COVER
LAPORAN HARIAN PRODUKSI & UTILISASI ALAT BERAT
Daily Production & Equipment Utilization Report • Open Pit Coal • Contoh site Kalimantan Selatan
IDENTITAS SITE (sel kuning = input) |  | CARA PAKAI
Nama Perusahaan | PT Contoh Mining Indonesia | 1. Isi identitas kiri (sel kuning). 2. Isi 02_PRODUKSI — plan vs actual OB & coal per front. 3. Isi 03_TIMESHEET — SMH awal/akhir, status, BBM, delay tiap unit. 4. Baca 04_KPI — PA, UA, EU, produktivitas, BBM/BCM otomatis. 5. Isi 05_BREAKDOWN — unit rusak / waiting part / PM. 6. Cetak 06_REKAP untuk morning meeting esok hari. Angka BIRU di latar KUNING = input. Sel lain = rumus, jangan ditimpa.
Site / Pit | Pit A — Kalimantan Selatan
Komoditas | Batubara — Open Pit
Tanggal laporan | 2026-09-08
Shift tercakup | Shift 1 + Shift 2 (24 jam)
Disusun oleh | Equipment Planner
Diperiksa oleh | Production Superintendent
ISI WORKBOOK
Sheet | Fungsi
01_COVER | Identitas site dan petunjuk pakai
02_PRODUKSI | Plan vs actual overburden & batubara per front
03_TIMESHEET | Jam kerja, SMH, status, BBM, delay code per unit
04_KPI | PA / UA / EU, produktivitas, BBM, Plan vs Actual
05_BREAKDOWN | Daftar unit BD / PM / waiting part + tindakan
06_REKAP | Satu halaman untuk morning meeting
KODE DELAY (isi di 03_TIMESHEET kolom Delay)
Kode | Arti
OPR | Operasi produktif
STB | Standby — nunggu front / nunggu material
QUE | Antri loading / dumping (overtruck / crowding)
RN | Hujan / slippery road
PM | Preventive Maintenance terjadwal
BD | Breakdown tidak terencana
WP | Waiting part
TRV | Travel / pindah front
BLST | Menunggu blasting
NOOP | Tidak ada operator / roster
DISCLAIMER: Template contoh untuk site batubara terbuka Kalimantan Selatan. Bukan hasil time study site Anda. Ganti semua angka kuning sebelum dipakai laporan resmi ke KTT / Supt. Keputusan operasi tetap merujuk RKAB, SMKP, dan data FMS/timesheet aktual.

## 02_PRODUKSI
PRODUKSI HARIAN — PLAN vs ACTUAL
Site: Pit A — Kalimantan Selatan ¦ Tanggal: 08-Sep-2026 ¦ Shift 1 + Shift 2 (24 jam)
No | Front / Area | Material | Plan harian | Satuan | Actual | Pencapaian | Status | Jarak angkut (km) | Keterangan
1 | Front OB-1 | Overburden | 7000 | BCM | 6480 | 92.57% | HAMPIR | 2.6 | Loading PC1250 + HD785
2 | Front OB-2 | Overburden | 6500 | BCM | 6120 | 94.15% | HAMPIR | 3.1 | Loading EX1200 + HD785/SKT90
3 | Front Coal | Batubara | 2700 | ton | 2510 | 92.96% | HAMPIR | 1.8 | PC400 + Hino FM
4 | Disposal Barat | OB dumping | 0 | BCM | 0 | - | N/A | 0 | Terima dari OB-1
5 | Disposal Timur | OB dumping | 0 | BCM | 0 | - | N/A | 0 | Terima dari OB-2
6 | ROM stockpile | Batubara | 0 | ton | 0 | - | N/A | 0 | Terima dari Front Coal
7 | Haul road maint. | Pendukung | 0 | km | 0 | - | N/A | 0 | Dozer + grader + water truck
REKAP MATERIAL
Uraian | Plan | Actual | Pencapaian | Sisa ke plan
Total Overburden (BCM) | 13500 | 12600 | 93.33% | 900
Total Batubara (ton) | 2700 | 2510 | 92.96% | 190
Stripping Ratio harian (BCM/ton) | 5 | 5.0199 | 100.4% | SR actual vs plan
CUACA & HAMBATAN OPERASI (input)
Cuaca shift 1 | Cerah berawan |  | Jam kalender hari ini | 24
Cuaca shift 2 | Hujan ringan 21.00–23.00 |  | Jam hujan total | 2
Jam hujan shift 1 | 0 |  | Jam efektif kalender | 22
Jam hujan shift 2 | 2
Haul road condition | Basah, licin di tanjakan disposal
Catatan operasi | Antrian 4 unit di Front OB-1 pukul 10–12. Front Coal delay blasting 40 menit.

## 03_TIMESHEET
TIMESHEET ALAT BERAT HARIAN
Site: Pit A — Kalimantan Selatan ¦ 08-Sep-2026 ¦ Isi SMH, status, BBM, delay. Jam kerja = SMH akhir − SMH awal.
No | Kode | Jenis | Model | Kelas | Front | Status | SMH awal | SMH akhir | Jam kerja | BBM (liter) | Delay | Jam delay | Keterangan
1 | EX-01 | Excavator | Komatsu PC400LC-8 | 40 t | Front Coal | OPERASI | 14250 | 14268 | 18 | 210 | OPR | 0 | Coal getting
2 | EX-02 | Excavator | Komatsu PC400LC-8 | 40 t | Front Coal | OPERASI | 12880 | 12897 | 17 | 195 | BLST | 0.7 | Tunggu blasting 40 mnt
3 | EX-03 | Excavator | Sany SY750H | 75 t | Front OB-1 | OPERASI | 6200 | 6219 | 19 | 380 | QUE | 1.5 | Antri truk siang
4 | EX-04 | Excavator | Komatsu PC800-8 | 80 t | Workshop | PM | 18900 | 18900 | 0 | 0 | PM | 24 | PM 500 jam
5 | EX-05 | Excavator | Hitachi EX1200-7 | 120 t | Front OB-2 | OPERASI | 9800 | 9819 | 19 | 520 | OPR | 0 | Loading OB
6 | EX-06 | Excavator | Komatsu PC1250-11 | 120 t | Workshop | BREAKDOWN | 15400 | 15400 | 0 | 0 | BD | 24 | Final drive kanan
7 | DT-01 | Dump Truck | Komatsu HD785-7 | 100 t | Front OB-1 | OPERASI | 20110 | 20128 | 18 | 1180 | QUE | 1.2 | Haul OB-1
8 | DT-02 | Dump Truck | Komatsu HD785-7 | 100 t | Front OB-1 | OPERASI | 17640 | 17659 | 19 | 1210 | OPR | 0 | Haul OB-1
9 | DT-03 | Dump Truck | Komatsu HD785-7 | 100 t | Front OB-2 | OPERASI | 8900 | 8918 | 18 | 1160 | OPR | 0.3 | Haul OB-2
10 | DT-04 | Dump Truck | Komatsu HD785-7 | 100 t | Front OB-2 | OPERASI | 22100 | 22117 | 17 | 1090 | RN | 2 | Hujan malam
11 | DT-05 | Dump Truck | Komatsu HD785-7 | 100 t | Parkir | STANDBY | 19800 | 19800 | 0 | 0 | STB | 24 | Ban aus — tunggu OTR
12 | DT-06 | Dump Truck | Sany SKT90S | 90 t | Front OB-1 | OPERASI | 4100 | 4119 | 19 | 890 | OPR | 0 | Haul OB-1
13 | DT-07 | Dump Truck | Sany SKT90S | 90 t | Front OB-2 | OPERASI | 3850 | 3868 | 18 | 870 | OPR | 0 | Haul OB-2
14 | DT-08 | Dump Truck | Hino FM 260 TI | 20 t | Front Coal | OPERASI | 24500 | 24516 | 16 | 240 | OPR | 0 | Haul coal
15 | DT-09 | Dump Truck | Hino FM 260 TI | 20 t | Front Coal | OPERASI | 23100 | 23115 | 15 | 235 | BLST | 0.7 | Tunggu blasting
16 | DT-10 | Dump Truck | Hino FM 260 TI | 20 t | Workshop | WAITING PART | 26800 | 26800 | 0 | 0 | WP | 24 | Injector
17 | DZ-01 | Dozer | Komatsu D155A-6 | 40 t | Disposal | OPERASI | 16200 | 16216 | 16 | 620 | OPR | 0 | Spreading disposal
18 | DZ-02 | Dozer | Komatsu D85ESS-2 | 24 t | Haul road | OPERASI | 14100 | 14114 | 14 | 480 | RN | 2 | Perbaikan jalan basah
19 | GR-01 | Grader | Komatsu GD825A-2 | 20 t | Haul road | OPERASI | 11200 | 11212 | 12 | 310 | OPR | 0 | Grading
20 | WT-01 | Water Truck | Hino 500 tangki 16 kL | 16 kL | Haul road | OPERASI | 9800 | 9812 | 12 | 180 | OPR | 0 | Dust suppress siang
21 | WL-01 | Wheel Loader | Kawasaki 90ZV | 7 m3 | ROM stockpile | STANDBY | 13400 | 13400 | 0 | 0 | STB | 24 | Tidak ada loading barge
TOTAL / REKAP TIMESHEET | [8 empty] | 267 | 9770 |  | 128.4
Unit OPERASI | 16 | Unit BD + WP | 2 | Unit PM | 1 | Unit STANDBY | 2 | Total unit | 21
Jam kerja rata-rata unit OPERASI (jam) |  |  | 16.6875
BBM total hari ini (liter) |  |  | 9770

## 04_KPI
KPI HARIAN — AVAILABILITY, UTILISASI, PRODUKTIVITAS, BBM
Pit A — Kalimantan Selatan • 08-Sep-2026
PARAMETER WAKTU |  |  | HASIL KPI HARI INI
Jam kalender (T) | 24 | jam | PA Physical Availability | 87.85% | ON TARGET
Jam hujan | 2 | jam | MA Mechanical Availability | 84.76% | DI BAWAH
Target PA | 85% | Physical Availability | UA Use of Availability | 82.64% | DI BAWAH
Target UA | 83% | Use of Availability | EU Effective Utilization | 67.58% | W / T_obs
BUCKET WAKTU DARI TIMESHEET |  |  | PRODUKSI vs PLAN
W Working hours (jam kerja unit OPERASI) | 267 |  | OB actual / plan | 93.33% | 12600
R Repair hours (BD + WP, pakai jam delay) | 48 |  | Coal actual / plan | 92.96% | 2510
S Standby hours (STB + QUE + RN + NOOP + BLST + TRV) | 56.1 |  | SR actual (BCM/ton) | 5.0199 | plan | 5
PM hours | 24
T_obs W + R + S + PM (jam-unit teramati) | 395.1 |  | BBM & INTENSITAS
|  |  | BBM total (liter) | 9770
RUMUS YANG DIPAKAI |  |  | BBM / BCM OB (L/BCM) | 0.7754
PA = (W + S + PM) / (W + R + S + PM) MA = W / (W + R) UA = W / (W + S) EU = W / (W + R + S + PM) W = jam kerja unit berstatus OPERASI (SMH akhir − SMH awal). |  |  | BBM / jam kerja OPERASI (L/jam) | 36.5918

## 05_BREAKDOWN
BREAKDOWN / PM / WAITING PART — TINDAKAN PLANNER
Isi hanya unit yang tidak OPERASI. Kolom Status terhubung ke timesheet — tetap update manual agar ada konteks perbaikan.
No | Kode | Jenis | Status | Komponen / gejala | Mulai (jam) | Durasi (jam) | Part yang ditunggu | ETA perbaikan | Tindakan planner
1 | EX-06 | Excavator | BREAKDOWN | Final drive kanan bocor / noise | 6 | 24 | Final drive PC1250 | 11 Sep 2026 | Tarik unit ke workshop; pinjam EX rental jika gap OB > 10%
2 | DT-05 | Dump Truck | STANDBY | Ban OTR aus dalam (posisi 3) | 0 | 24 | Ban 27.00R49 | 10 Sep 2026 | Cek stok OTR; jika kosong ajukan emergency PO
3 | DT-10 | Dump Truck | WAITING PART | Injector no. 3 mati | 0 | 24 | Injector Hino FM | 09 Sep 2026 | Kejar part ke vendor Banjarmasin
4 | EX-04 | Excavator | PM | PM-B 500 SMH | 7 | 24 | Filter + oli engine | 09 Sep 06.00 | Pastikan unit kembali sebelum shift 1
5 | WL-01 | Wheel Loader | STANDBY | Tidak ada loading barge | 0 | 24 | - | - | Siaga ROM; jangan dihitung sebagai BD
Unit tidak operasi (dari timesheet) |  | 5 | unit
PRIORITAS PLANNER BESOK
1) Kejar final drive EX-06 — ini unit 120 t, paling berpengaruh ke target OB. 2) Ban OTR DT-05: tanpa 1 HD785, Match Factor Front OB-1 rawan turun. 3) EX-04 harus selesai PM sebelum shift 1. 4) Time study ulang cycle time OB-1 karena antrian 1,5 jam.

## 06_REKAP
REKAP PAGI — MORNING MEETING
PT Contoh Mining Indonesia • Pit A — Kalimantan Selatan • 08-Sep-2026 • Shift 1 + Shift 2 (24 jam)
KPI UTAMA |  |  | STATUS FLEET
Indikator | Nilai | Status | Status | Jumlah | % dari total
Overburden actual | 12,600 BCM | 93.3% vs plan | OPERASI | 16 | 76.19%
Batubara actual | 2,510 ton | 93.0% vs plan | STANDBY | 2 | 9.524%
Physical Availability (PA) | 87.9% | ON TARGET | PM | 1 | 4.762%
Use of Availability (UA) | 82.6% | DI BAWAH | BD + Waiting part | 2 | 9.524%
Mechanical Availability (MA) | 84.8% | DI BAWAH | Total unit | 21 | 100%
SR actual | 5.02 BCM/ton | Plan 5.00
BBM total | 9,770 liter | 0.78 L/BCM
UNIT KRITIS BESOK |  |  | CUACA
EX-06 | BREAKDOWN | Tarik unit ke workshop; pinjam EX rental jika gap OB > 10% | Shift 1 | Cerah berawan
DT-05 | STANDBY | Cek stok OTR; jika kosong ajukan emergency PO | Shift 2 | Hujan ringan 21.00–23.00
DT-10 | WAITING PART | Kejar part ke vendor Banjarmasin | Jam hujan | 2.0 jam
CATATAN OPERASI: Antrian 4 unit di Front OB-1 pukul 10–12. Front Coal delay blasting 40 menit.
Paraf Production Supt. ________________ Plant Supt. ________________ Planner ________________