PANDUAN KERJA

PLANNER ALAT BERAT PERTAMBANGAN

Mining Heavy Equipment Planner

Fleet Matching  •  Produktivitas  •  Preventive Maintenance  •  KPI Availability

Dokumen ini menjelaskan peran Equipment Planner / Maintenance Planner di tambang terbuka (open pit), rumus kerja lapangan, KPI standar industri, serta cara memakai workbook Excel pendamping. Semua istilah teknis diberi arti Bahasa Indonesia agar bisa dipakai langsung oleh engineer lapangan, planner junior, maupun supervisor plant.

| Jenis dokumen | Panduan kerja + template | Komoditas acuan | Batubara — open pit |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokasi tipikal | Kalimantan (Kalsel / Kaltim) | Periode | September 2026 |
| File pendamping | Planner_Alat_Berat_Pertambangan.xlsx | Revisi | Rev. 00 |
| Pengguna | Mine Planner / HE Planner / Plant Planner | Status | Template kerja site |

1. Peran Planner Alat Berat di Tambang

Planner Alat Berat (Heavy Equipment Planner / Maintenance Planner) adalah orang yang merancang kapan, berapa unit, dan dalam kondisi apa armada alat berat dipakai agar target produksi RKAB tercapai, downtime (waktu henti) terkendali, dan biaya R&M (repair & maintenance) tidak jebol.

Di site tambang Indonesia, posisi ini biasanya duduk di antara tiga fungsi:

Mine Planning — menentukan kebutuhan fleet (jumlah excavator + haul truck) sesuai sequence pit dan stripping ratio (rasio pengupasan).

Plant / Maintenance — menyusun jadwal Preventive Maintenance (perawatan pencegahan) berbasis SMH (Service Meter Hours / jam meter mesin).

Production Operation — memantau Plan vs Actual, match factor (kesesuaian jumlah hauler vs loader), idle time, dan antrian di loading point.

1.1 Tugas inti (job description lapangan)

| No | Tugas | Output yang diharapkan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hitung kebutuhan alat gali-muat & angkut | Jumlah unit per front, per bulan |
| 2 | Hitung Match Factor (MF) | MF mendekati 1,0 — tidak overtruck / undertruck |
| 3 | Susun PM schedule berbasis SMH | 250 / 500 / 1.000 / 2.000 SMH sesuai OEM |
| 4 | Forecast spare part kritis | Min–max stock, lead time, critical parts list |
| 5 | Pantau KPI armada | PA, UA, MA, MTBF, MTTR, fuel burn |
| 6 | Koordinasi production vs workshop | Unit masuk PM tidak merusak target harian |
| 7 | Review cycle time (time study) | Update asumsi produktivitas setiap bulan |
| 8 | Laporan Plan vs Actual mingguan | Gap produksi + rekomendasi tindakan |

1.2 Kompetensi yang biasanya diminta site

Memahami cycle time (waktu edar) excavator dan dump truck.

Bisa baca lubrication chart / maintenance manual OEM (Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Sany, XCMG).

Mahir Excel (index-match, SUMIFS, roundup, dashboard sederhana). Plus nilai plus: SAP PM / CMMS.

Paham SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan) dan SIO operator.

Diutamakan sertifikat POP (Pengawas Operasional Pertama) untuk site mineral-batubara.

2. Istilah & KPI yang Wajib Dikuasai

2.1 Ketersediaan dan utilisasi

| Kode | Nama lengkap | Arti lapangan | Rumus ringkas |
| --- | --- | --- | --- |
| PA | Physical Availability | Ketersediaan fisik — unit tidak rusak / tidak PM panjang | PA = (W + S) / T |
| MA | Mechanical Availability | Ketersediaan mekanis — hanya melihat rusak vs kerja | MA = W / (W + R) |
| UA | Use of Availability | Seberapa banyak waktu available yang benar-benar dipakai produksi | UA = W / (W + S) |
| EU | Effective Utilization | Porsi waktu total yang benar-benar produktif | EU = W / T |
| SMH | Service Meter Hours | Jam meter mesin (hour meter) — dasar interval service | Baca di dashboard unit |
| MTBF | Mean Time Between Failures | Rata-rata jam operasi antar kerusakan | Total SMH operasi / jumlah BD |
| MTTR | Mean Time To Repair | Rata-rata jam perbaikan per breakdown | Total jam perbaikan / jumlah BD |

Keterangan rumus: W = working hours (jam kerja produktif), R = repair hours (jam perbaikan), S = standby hours (jam siaga: nunggu front, nunggu operator, hujan, antri), T = W + R + S (total jam kalender yang diamati).

Target tipikal site batubara Kalimantan (bukan standar resmi, melainkan praktik lapangan): PA 85–90%, UA 80–85%, MA ≥ 90% untuk fleet baru; fleet tua PA sering turun ke 78–83%. Keputusan final merujuk SOP perusahaan dan kontrak kontraktor.

2.2 Match Factor (kesesuaian loader–hauler)

Match Factor (MF) mengukur apakah jumlah dump truck (alat angkut / hauler) sudah seimbang dengan produktivitas excavator (alat gali-muat / loader). MF < 1 = undertruck (excavator nunggu truk → produksi jatuh). MF > 1 = overtruck (truk antri di loading point → BBM terbuang, haul road macet).

Rumus praktis yang dipakai di workbook:

N truk ideal ≈ Cycle Time truk ÷ waktu muat per truk

MF = (jumlah truk operasi × produktivitas 1 truk) / produktivitas excavator

Target MF yang sehat di pit batubara terbuka biasanya 0,90 – 1,10. Di atas 1,20 hampir pasti ada antrian; di bawah 0,80 excavator underutilized (kurang dimanfaatkan).

3. Rumus Produktivitas Alat (dipakai di sheet 04)

3.1 Produktivitas excavator (alat gali-muat)

Produktivitas teoritis excavator dalam BCM/jam (Bank Cubic Meter per jam — volume in-situ / volume di tempat asal, belum mengembang) dihitung dari kapasitas bucket, fill factor (faktor pengisian bucket), swell factor (faktor kembang material setelah digali), cycle time (waktu edar gali–ayun–tuang–ayun kosong), dan efisiensi kerja.

Qexc (BCM/jam) = (q × Ff / Sf × 3600 / Tdetik) × PA × UA

| Simbol | Arti | Nilai tipikal site Kalsel |
| --- | --- | --- |
| q | Bucket heaped capacity (kapasitas bucket timbun) | 2,5 m³ (PC400) · 4,5 m³ (SY750/PC800) · 7 m³ (EX1200/PC1250) |
| Ff | Fill factor (faktor pengisian) | 0,85–0,95 OB lunak; 0,70–0,80 material berbatu/sticky |
| Sf | Swell factor (LCM/BCM) | 1,25–1,40 claystone/mudstone Kalimantan |
| Tdetik | Cycle time gali-muat | 24–32 detik tergantung kelas alat & facing |
| PA × UA | Efisiensi gabungan ketersediaan & pemanfaatan | 0,85 × 0,83 ≈ 0,70 |

3.2 Produktivitas dump truck (alat angkut)

Cycle time truk = waktu muat + haul loaded (perjalanan isi) + dump + return empty (perjalanan kosong) + spot/antri. Jarak angkut (haul distance) dan kondisi haul road (jalan angkut) paling berpengaruh.

CTtruk (menit) = t_load + (2 × jarak_km / v_rata) × 60 + t_dump + t_spot

Qtruk (BCM/jam) = (kapasitas bak × Ff_bak / Sf) / (CTtruk / 60) × PA × UA

Kecepatan rata-rata loaded 16–20 km/jam dan empty 22–28 km/jam adalah angka realistis haul road basah/bergelombang di site tropis. Jangan memakai angka brosur pabrikan (sering 40–50 km/jam) untuk short-term plan.

3.3 Jumlah alat yang dibutuhkan

N unit = Target produksi bulanan (BCM)  ÷  (produktivitas 1 unit × jam efektif per bulan)

Hasilnya selalu di-ROUNDUP. Planner yang baik tidak merencanakan persis 100% kapasitas teoritis — sisakan cadangan 10–15% untuk rain delay (tundaan hujan), pit crowding, dan PM yang tidak bisa digeser.

4. Preventive Maintenance berbasis SMH

Jadwal service tidak disusun berdasarkan kalender masehi semata, melainkan berdasarkan SMH (Service Meter Hours) — jam operasi mesin yang tercatat di hour meter. Interval umum OEM Komatsu / CAT / Hitachi:

| Interval | Nama lapangan | Isi pekerjaan utama |
| --- | --- | --- |
| 250 SMH | PM-A / Periodic A | Ganti filter oli + fuel primer, grease point, cek level, inspect hose |
| 500 SMH | PM-B | PM-A + oli engine, filter oli engine, cek brake, undercarriage |
| 1.000 SMH | PM-C | PM-B + oli hidraulik sample / ganti sesuai OAS, final drive check |
| 2.000 SMH | PM-D | PM-C + oli transmisi / torque converter, major inspection |
| 6.000–12.000 | Overhaul komponen | Engine top overhaul, pump hidraulik, final drive rebuild |

Workbook sheet 07_PM_PLANNER menghitung sisa SMH ke interval terdekat dan menandai URGENT jika sisa ≤ 50 jam. Planner wajib mengunci slot workshop 3–7 hari sebelumnya agar production tidak kaget unit ditarik.

Praktik yang sering dilanggar di site

PM ditunda karena kejar target harian → MTBF jatuh, breakdown di pit lebih mahal daripada PM terencana.

SMH tidak di-update harian → jadwal service meleset puluhan jam.

Unit rental tidak masuk planner yang sama dengan unit own — padahal produksi tidak peduli siapa pemiliknya.

Critical parts (final drive, pump, injector, tire OTR) tidak punya min stock → waiting part berhari-hari.

5. Cara memakai workbook Excel pendamping

File: Planner_Alat_Berat_Pertambangan.xlsx  —  8 sheet yang saling terhubung rumus. Sel kuning + angka biru = INPUT. Jangan mengetik di sel rumus.

| Sheet | Apa yang dilakukan | Siapa yang isi |
| --- | --- | --- |
| 01_COVER | Isi nama perusahaan, site, periode, penyusun | Planner |
| 02_ASUMSI | Ubah jam kerja, PA, UA, swell, fill factor, target RKAB, jarak angkut | Planner + Mine Plan |
| 03_FLEET | Update daftar unit aktual: status, SMH, lokasi front | Plant Admin / Planner |
| 04_PRODUKTIVITAS | Koreksi cycle time hasil time study bulan ini | Planner + Production |
| 05_MATCH_FACTOR | Baca MF fleet OB dan coal — lihat gap truk | Planner (hasil rumus) |
| 06_KEBUTUHAN | Bandingkan unit butuh vs unit operasi — keputusan sewa/beli/pindah front | Planner + Supt. |
| 07_PM_PLANNER | Isi SMH aktual, lihat unit URGENT service | Planner + Foreman |
| 08_DASHBOARD | Ringkasan 1 halaman untuk meeting pagi / weekly |  |

5.1 Urutan kerja setiap awal bulan

Update target dari short-term mine plan / RKAB ke sheet 02_ASUMSI.

Time study 2–3 hari di tiap front → masukkan cycle time baru ke 04.

Update status & SMH seluruh unit di 03_FLEET.

Baca 05 dan 06: jika gap dump truck OB > 2 unit, ajukan rental atau pindahkan unit dari front lain.

Kunci jadwal PM 07 untuk 4 minggu ke depan bersama workshop.

Cetak 08_DASHBOARD untuk production meeting.

5.2 Warna dan konvensi workbook

Kuning = input (boleh diubah).

Putih/hitam rumus = jangan ditimpa ketikan.

Status unit: OPERASI / STANDBY / BREAKDOWN / PM / WAITING PART.

Ownership: OWN atau RENTAL — keduanya masuk hitungan produksi.

6. Checklist kerja Planner

Harian

Ambil hour meter / SMH dari FMS, GPS, atau timesheet operator.

Cek unit URGENT di 07_PM_PLANNER (sisa ≤ 50 SMH).

Pantau antrian loading point — gejala overtruck atau pit crowding.

Catat breakdown baru: jam mulai, gejala, komponen.

Mingguan

Rekap Plan vs Actual produksi OB dan batubara.

Hitung PA, UA, MA aktual vs target.

Review fuel burn (liter/BCM atau liter/jam) vs standar.

Koordinasi roster mekanik vs slot PM.

Bulanan

Time study cycle time ulang (musim hujan vs kemarau beda jauh).

Update swell & fill factor jika material berubah (masuk zona sandstone / sticky clay).

Forecast spare part 30–60 hari + cek lead time OTR tyre.

Tulis rekomendasi: tambah rental, pindah front, percepat rebuild, atau turunkan target jika fleet tidak kuat.

7. Acuan standar & dokumen resmi

Keputusan teknis akhir tetap merujuk dokumen resmi perusahaan dan regulasi, bukan template ini. Referensi yang relevan:

Kepmen ESDM 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran II — kaidah teknik pertambangan yang baik; bagian Perencanaan Tambang mensyaratkan kebutuhan peralatan utama & pendukung sampai akhir umur tambang (jumlah, jenis, kapasitas, unjuk kerja, jam kerja efektif).

SMKP Minerba (Kepmen ESDM terkait Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan) — perencanaan alat tidak boleh mengabaikan aspek K3 dan kelayakan operasi.

Manual OEM: Komatsu Shop Manual / Operation & Maintenance, CAT Operation & Maintenance Manual, Hitachi / Sany lubrication chart — sumber interval SMH yang sah.

Kontrak jasa pertambangan (PJA) — target PA, utilisasi, dan denda breakdown biasanya sudah tertulis.

RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) tahunan — sumber target BCM dan tonase resmi.

Catatan: template ini bersifat indikatif untuk perencanaan operasional jangka pendek. Perhitungan struktur, desain pit, dan geoteknik lereng wajib dikerjakan engineer berwenang dengan software mine planning (Minescape, Surpac, Vulcan, Spry) serta disetujui Kepala Teknik Tambang (KTT).

8. Nilai tipikal yang boleh dipakai sebagai titik awal

Angka di bawah adalah titik awal realistis untuk site batubara terbuka Kalimantan. Selalu diganti dengan time study site sendiri.

| Parameter | Nilai awal | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Hari kerja / bulan | 28–30 | Operasi 24/7, potong force majeure |
| Jam kalender / hari | 20–22 | 2 shift × 10–11 jam |
| PA target fleet mixed | 0,85 | Fleet tua turunkan ke 0,80 |
| UA target | 0,80–0,85 | Turun saat musim hujan |
| Swell OB claystone | 1,28–1,35 | Ukur di disposal vs survey pit |
| Fill factor OB | 0,88–0,92 | Turun jika sticky / boulder |
| Haul speed loaded | 16–20 km/jam | Haul road basah |
| Match Factor sehat | 0,90–1,10 | Di luar itu ada masalah operasi |
| Dozer pendukung | 1 unit / 2–3 excavator besar | Plus 1 unit khusus haul road |
| Grader + water truck | 1 set per 3–5 km haul road aktif | Kualitas jalan = cycle time truk |

9. Kesalahan klasik yang merugikan produksi

Memakai produktivitas brosur pabrikan tanpa dikalikan PA × UA × swell.

Menghitung kebutuhan truk dari jarak lurus peta, bukan jarak haul road aktual + spotting.

Menyamakan BCM dengan LCM (Loose Cubic Meter — volume gembur di bak truk). Bak 60 m³ ≠ 60 BCM.

Lupa unit yang sedang PM / waiting part masih dihitung sebagai available.

Tidak memisahkan fleet OB dan fleet coal — cycle time dan fill factor berbeda.

PM besar dijadwalkan di minggu target tertinggi RKAB.

Tidak punya cadangan ban OTR dan final drive — dua item ini paling sering bikin waiting part berminggu-minggu.

10. Penutup

Workbook dan panduan ini disusun agar Planner Alat Berat bisa bekerja dengan satu sumber angka: asumsi diubah di satu tempat, kebutuhan unit, match factor, jadwal PM, dan dashboard ikut berubah. Ganti semua contoh unit, cycle time, dan target dengan data site Anda sebelum dipakai untuk keputusan sewa, pembelian, atau laporan ke KTT.

Keputusan final operasi, keselamatan, dan anggaran tetap pada Kepala Teknik Tambang, Superintendence Production / Plant, dan dokumen RKAB yang berlaku.

—  Template kerja  •  bukan pengganti perhitungan mine planning formal  —