## 01_COVER
PLANNER ALAT BERAT PERTAMBANGAN
Mining Heavy Equipment Planner • Fleet Matching • Produktivitas • Preventive Maintenance
Template kerja untuk Mine Planner / Equipment Planner / Maintenance Planner di tambang terbuka (open pit)
IDENTITAS PROYEK / SITE (isi sel kuning — input)
Nama Perusahaan | PT Contoh Mining Indonesia |  | CARA PAKAI CEPAT 1. Isi identitas site di kiri (sel kuning). 2. Buka 02_ASUMSI — sesuaikan jam kerja, efisiensi, faktor material. 3. Update 03_FLEET — daftar unit aktual site Anda. 4. Atur cycle time di 04_PRODUKTIVITAS. 5. Baca hasil Match Factor & kebutuhan alat di 05–06. 6. Isi SMH aktual di 07_PM_PLANNER untuk jadwal service.
Nama Site / Pit | Pit A — Kalimantan Selatan
Komoditas | Batubara (Coal) — Open Pit
Periode Rencana | Oktober 2026
Disusun oleh | Equipment / Mine Planner
Tanggal dokumen | 2026-09-08
Revisi | Rev. 00 — Template awal
ISI WORKBOOK
Sheet | Fungsi
01_COVER | Identitas proyek dan petunjuk pakai
02_ASUMSI | Parameter kerja, material, efisiensi, target produksi (semua input)
03_FLEET | Inventaris alat berat: jenis, kelas, status, SMH, ownership
04_PRODUKTIVITAS | Perhitungan produksi teoritis excavator & dump truck
05_MATCH_FACTOR | Kesesuaian jumlah hauler vs loader (Match Factor)
06_KEBUTUHAN | Kebutuhan unit vs available — gap analysis fleet
07_PM_PLANNER | Jadwal Preventive Maintenance berbasis SMH
08_DASHBOARD | Ringkasan KPI produksi, utilisasi, dan status PM
ISTILAH TEKNIS PENTING (Technical Terms)
Istilah |  | Arti / Penjelasan
Heavy Equipment / Alat Berat |  | Mesin produksi utama tambang: excavator, dump truck, dozer, grader, dll.
Fleet / Armada |  | Kumpulan unit alat berat yang dioperasikan sebagai satu sistem produksi.
Match Factor (MF) |  | Rasio keseimbangan waktu edar hauler vs loader. Ideal ≈ 1,00–1,20.
Cycle Time (waktu edar) |  | Waktu satu putaran kerja alat (muat–angkut–buang–kembali).
BCM (Bank Cubic Meter) |  | Volume material in-situ / di tempat asal, sebelum digali.
LCM (Loose Cubic Meter) |  | Volume material lepas setelah digali (sudah mengembang / swell).
Swell Factor (faktor kembang) |  | Rasio LCM/BCM. Overburden batubara tipikal 1,20–1,40.
Fill Factor (faktor pengisian) |  | Persentase terisinya bucket dibanding kapasitas heaped.
Availability (ketersediaan) |  | Persentase waktu unit siap operasi (tidak breakdown / PM).
Utilization / Effective Use |  | Persentase waktu available yang benar-benar dipakai produksi.
SMH (Service Meter Hours) |  | Jam kerja mesin menurut hour meter, dasar penjadwalan PM.
Preventive Maintenance (PM) |  | Perawatan berkala berjadwal agar tidak terjadi unplanned downtime.
Stripping Ratio (SR) |  | BCM overburden yang harus dikupas per ton batubara terekspos.
Haul Road (jalan angkut) |  | Jalan tambang; geometri & kondisi sangat memengaruhi cycle time.
DISCLAIMER: Template ini bersifat indikatif untuk perencanaan awal dan pengendalian operasional. Angka produktivitas default adalah nilai tipikal tambang terbuka batubara di Kalimantan, BUKAN hasil time study site Anda. Keputusan final jumlah alat, setting fleet, dan jadwal PM wajib merujuk data aktual cycle time, geoteknik, Kepmen ESDM 1827 K/30/MEM/2018 (kaidah teknik pertambangan), RKAB, dan persetujuan Mine Manager / Competent Person. Perhitungan struktur/geoteknik lereng tidak termasuk dalam workbook ini.
Pendamping: baca file Panduan_Planner_Alat_Berat_Pertambangan.docx untuk rumus KPI (PA, UA, MA, MF), checklist harian/mingguan, dan cara isi tiap sheet.

## 02_ASUMSI
PARAMETER & ASUMSI PERENCANAAN ALAT BERAT
Semua angka BIRU di sel KUNING adalah INPUT — ubah sesuai kondisi site. Jangan ketik di sel rumus.
A. WAKTU KERJA (Working Time) |  |  |  | D. SPESIFIKASI DEFAULT ALAT
Parameter | Nilai | Satuan | Keterangan | Kelas alat | Nilai | Satuan
Jam kerja kalender per hari (calendar hours) | 21 | jam/hari | Umum 2 shift × 10–11 jam di site Kalsel | Excavator kelas 40–50 t — bucket heaped | 2.5 | m3
Jumlah shift per hari | 2 | shift | Siang + malam | Excavator kelas 70–90 t — bucket heaped | 4.5 | m3
Jam kerja efektif per shift | 10 | jam | Setelah briefing, istirahat, handover | Excavator kelas 120 t — bucket heaped | 7 | m3
Hari kerja per bulan | 30 | hari | Operasi 24/7 minus force majeure | Excavator kelas 200 t — bucket heaped | 12 | m3
Physical Availability target (PA) | 85% | % | Ketersediaan fisik unit (tidak BD / PM panjang) | Dump truck 30–40 t (on-highway) | 18 | m3
Use of Availability target (UA) | 83% | % | Pemanfaatan waktu available (job efficiency ≈ 50-min hour) | Rigid dump 60 t class (HD465 eq.) | 35 | m3
Weather / rain delay allowance | 5% | % | Faktor hujan tropis Kalimantan (sesuaikan musim) | Rigid dump 100 t class (HD785 eq.) | 60 | m3
Jam efektif produksi per hari (setelah PA × UA × rain) |  | jam/hari | Calendar hours × (1−rain) × PA × UA | Cycle time gali-muat 40–50 t (OB) | 24 | detik
Jam efektif produksi per bulan |  | jam/bulan | Dipakai untuk konversi produksi bulanan | Cycle time gali-muat 70–90 t (OB) | 26 | detik
|  |  |  | Cycle time gali-muat 120 t (OB) | 28 | detik
B. KARAKTERISTIK MATERIAL (Material Properties) |  |  |  | Cycle time gali-muat 200 t (OB) | 32 | detik
Parameter | Nilai | Satuan | Keterangan | Pass count 40 t exc → 30 t DT | 6 | pass
Jenis material utama (OB / coal) | Overburden | - | Ganti ke Coal jika menghitung fleet coal getting | Pass count 90 t exc → 60 t DT | 5 | pass
Swell Factor OB (LCM/BCM) | 1.3 | rasio | Tipikal claystone/mudstone Kalsel 1,25–1,40 | Pass count 120 t exc → 100 t DT | 5 | pass
Fill Factor bucket excavator OB | 0.9 | rasio | Bucket heaped; turun jika material sticky/rocky | Konsumsi BBM excavator 90 t (l/jam) | 55 | liter/jam
Bulk density OB in-situ | 2.1 | t/BCM | Untuk konversi tonase, bukan volume | Konsumsi BBM HD785 class (l/jam) | 70 | liter/jam
Bucket fill factor coal | 0.85 | rasio | Coal lebih ringan, bucket sering tidak penuh berat | Konsumsi BBM dozer D155 class (l/jam) | 48 | liter/jam
Swell factor coal | 1.25 | rasio | Setelah digali | Harga solar site (Rp/liter) | 15000 | Rp/liter
Moisture allowance / slippery road | 1.05 | faktor | Naikkan cycle time haul saat musim hujan
CATATAN STANDAR & PRAKTIK LAPANGAN • PA (Physical Availability) dan UA (Use of Availability) mengikuti kaidah perhitungan OEE alat tambang. Target PA 85% dan UA 83% setara job efficiency ±50 menit/jam — nilai umum kontraktor Kalsel jika spare part lancar. • Match Factor dihitung: MF = (N_hauler × Ct_loader) / (N_loader × Ct_hauler). Kebijakan umum: MF 1,05–1,20 agar excavator jarang idle (alat gali lebih mahal). • Volume produksi dinyatakan dalam BCM (bank cubic meter) untuk OB. Konversi ke LCM = BCM × Swell Factor. • Acuan regulasi: Kepmen ESDM 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran II (kebutuhan peralatan utama & pendukung, unjuk kerja, jam kerja efektif). RKAB wajib memuat jenis, jumlah, kapasitas alat per tahun. • Productivity default BUKAN time study. Lakukan time & motion study 3–5 hari sebelum lock setting fleet bulanan.
C. TARGET PRODUKSI (Production Target)
Parameter | Nilai | Satuan | Keterangan
Target overburden bulanan | 400000 | BCM/bulan | Sesuai RKAB / short-term plan
Target batubara bulanan | 80000 | ton/bulan | Sesuai kontrak / RKAB
Stripping Ratio rencana (SR) | 5 | BCM/ton | OB / coal
Jarak angkut rata-rata OB (one way) | 2.8 | km | Loading point → disposal
Kecepatan rata-rata loaded | 18 | km/jam | Haul road basah/bergelombang tipikal site
Kecepatan rata-rata empty | 25 | km/jam | Return trip
Waktu spotting + antri loading | 0.8 | menit | Depends on pit crowding
Waktu dumping + maneuver | 0.9 | menit | Termasuk spot di disposal
SR hitung ulang (cek konsistensi target) |  | BCM/ton | Jika beda jauh dari C30, target tidak konsisten

## 03_FLEET
INVENTARIS FLEET ALAT BERAT — EQUIPMENT MASTER LIST
Status: OPERASI / STANDBY / BREAKDOWN / PM / WAITING PART • Ownership: OWN / RENTAL
No | Kode Unit | Jenis Alat | Merk / Model | Kelas | Kapasitas | Satuan Kap. | Status | Ownership | SMH Saat Ini | Tahun | Lokasi / Front | Keterangan
1 | EX-01 | Excavator | Komatsu PC400LC-8 | 40 t | 2.5 | m3 | OPERASI | OWN | 14250 | 2018 | Front OB-1 | Loading OB
2 | EX-02 | Excavator | Komatsu PC400LC-8 | 40 t | 2.5 | m3 | OPERASI | OWN | 12880 | 2019 | Front Coal | Coal getting
3 | EX-03 | Excavator | Sany SY750H | 75 t | 4.5 | m3 | OPERASI | RENTAL | 6200 | 2022 | Front OB-1 | Loading OB
4 | EX-04 | Excavator | Komatsu PC800-8 | 80 t | 4.5 | m3 | PM | OWN | 18900 | 2017 | Workshop | PM 500 jam
5 | EX-05 | Excavator | Hitachi EX1200-7 | 120 t | 7 | m3 | OPERASI | OWN | 9800 | 2021 | Front OB-2 | Loading OB
6 | EX-06 | Excavator | Komatsu PC1250-11 | 120 t | 7 | m3 | BREAKDOWN | OWN | 15400 | 2018 | Workshop | Final drive
7 | DT-01 | Dump Truck | Komatsu HD785-7 | 100 t | 60 | m3 | OPERASI | OWN | 20110 | 2016 | Front OB-1 | Haul OB
8 | DT-02 | Dump Truck | Komatsu HD785-7 | 100 t | 60 | m3 | OPERASI | OWN | 17640 | 2017 | Front OB-1 | Haul OB
9 | DT-03 | Dump Truck | Komatsu HD785-7 | 100 t | 60 | m3 | OPERASI | RENTAL | 8900 | 2020 | Front OB-2 | Haul OB
10 | DT-04 | Dump Truck | Komatsu HD785-7 | 100 t | 60 | m3 | OPERASI | OWN | 22100 | 2015 | Front OB-2 | Haul OB
11 | DT-05 | Dump Truck | Komatsu HD785-7 | 100 t | 60 | m3 | STANDBY | OWN | 19800 | 2016 | Parkir | Ban aus
12 | DT-06 | Dump Truck | Sany SKT90S | 90 t | 50 | m3 | OPERASI | RENTAL | 4100 | 2023 | Front OB-1 | Haul OB
13 | DT-07 | Dump Truck | Sany SKT90S | 90 t | 50 | m3 | OPERASI | RENTAL | 3850 | 2023 | Front OB-2 | Haul OB
14 | DT-08 | Dump Truck | Hino FM 260 TI | 20 t | 12 | m3 | OPERASI | OWN | 24500 | 2014 | Front Coal | Haul coal
15 | DT-09 | Dump Truck | Hino FM 260 TI | 20 t | 12 | m3 | OPERASI | OWN | 23100 | 2015 | Front Coal | Haul coal
16 | DT-10 | Dump Truck | Hino FM 260 TI | 20 t | 12 | m3 | WAITING PART | OWN | 26800 | 2013 | Workshop | Injector
17 | DZ-01 | Dozer | Komatsu D155A-6 | 40 t | 0 | blade | OPERASI | OWN | 16200 | 2018 | Disposal | Spreading
18 | DZ-02 | Dozer | Komatsu D85ESS-2 | 24 t | 0 | blade | OPERASI | OWN | 14100 | 2019 | Haul road | Road maint.
19 | GR-01 | Grader | Komatsu GD825A-2 | 20 t | 0 | blade | OPERASI | OWN | 11200 | 2019 | Haul road | Grading
20 | WT-01 | Water Truck | Hino 500 + tangki 16 kL | 16 kL | 16 | kL | OPERASI | OWN | 9800 | 2018 | Haul road | Dust suppress
21 | WL-01 | Wheel Loader | Kawasaki 90ZV | 7 m3 | 7 | m3 | STANDBY | OWN | 13400 | 2017 | ROM stockpile | Coal load
22 | CP-01 | Compactor | Bomag BW 212 | 12 t | 0 | t | OPERASI | RENTAL | 3200 | 2022 | Haul road | Compact
REKAP STATUS FLEET
Total unit terdaftar |  |  |  | Excavator operasi |  |  |  | PETUNJUK: Tambah baris unit di bawah data terakhir (baris 27). Salin format baris. Status wajib memakai dropdown. Sheet 04–08 membaca jumlah OPERASI dari kolom C dan H. Update SMH setiap minggu dari hour meter / FMS.
OPERASI |  |  |  | Dump Truck operasi
STANDBY |  |  |  | Dozer operasi
PM |  |  |  | Pendukung operasi (GR/WT/WL/CP)
BREAKDOWN |  |  |  | Unit OWN
WAITING PART |  |  |  | Unit RENTAL
% Operasi vs total |  |  |  | SMH rata-rata fleet

## 04_PRODUKTIVITAS
PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS ALAT GALI-MUAT & ALAT ANGKUT
Rumus dasar: Q (BCM/jam) = (Kapasitas × Fill Factor / Swell × 3600 / Cycle Time detik) × PA × UA ¦ Volume in-situ = BCM
A. ALAT GALI-MUAT (Loading Tool / Excavator) — produksi per unit
Parameter | EX 40 t | EX 75–90 t | EX 120 t | EX Coal 40 t | Satuan | Sumber / rumus
Kapasitas bucket heaped |  |  |  |  | m3 | Input asumsi
Fill Factor |  |  |  |  | rasio | Material
Swell Factor |  |  |  |  | rasio | LCM/BCM
Cycle time gali-muat |  |  |  |  | detik | Time study
PA |  |  |  |  | rasio | Asumsi
UA |  |  |  |  | rasio | Asumsi
Produksi teoritis per unit |  |  |  |  | BCM/jam | Sudah dikalikan PA × UA
Produksi per hari (jam efektif) |  |  |  |  | BCM/hari | × jam efektif harian
Produksi per bulan |  |  |  |  | BCM/bulan | × jam efektif bulanan
B. ALAT ANGKUT (Hauler / Dump Truck) — cycle time & produksi per unit
Parameter | HD785 100 t | SKT90 90 t | Hino Coal 20 t |  | Satuan | Sumber / rumus
Kapasitas bak (heaped) |  | 50 | 12 |  | m3 LCM | Input / asumsi D
Fill factor bak | 0.95 | 0.92 | 0.9 |  | rasio | Input planner
Volume terangkut per rit (LCM) |  |  |  |  | m3 LCM | Kap × fill
Volume terangkut per rit (BCM) |  |  |  |  | BCM | LCM / swell
Jarak angkut one way |  |  | 1.2 |  | km | Asumsi C
Kecepatan loaded |  |  | 20 |  | km/jam | Asumsi C
Kecepatan empty |  |  | 25 |  | km/jam | Asumsi C
Waktu haul loaded |  |  |  |  | menit | Jarak / v_load × 60
Waktu return empty |  |  |  |  | menit | Jarak / v_empty × 60
Waktu loading (menit) |  |  |  |  | menit | Pass × Ct excavator
Spot + antri loading |  |  |  |  | menit | Asumsi C
Dump + maneuver |  |  | 0.7 |  | menit | Asumsi C
Faktor jalan licin / hujan |  |  |  |  | faktor | Asumsi material
TOTAL CYCLE TIME |  |  |  |  | menit/rit | Jumlah komponen × faktor hujan
Ritase per jam efektif (sebelum PA/UA) |  |  |  |  | rit/jam | 60 / cycle time
Produksi teoritis per unit |  |  |  |  | BCM/jam | BCM/rit × rit/jam × PA × UA
Produksi per hari |  |  |  |  | BCM/hari | × jam efektif hari
Produksi per bulan |  |  |  |  | BCM/bulan | × jam efektif bulan
CATATAN PERHITUNGAN: Produktivitas di atas adalah TEORITIS setelah PA × UA. Di lapangan, kurangi lagi untuk crowding, blasting delay, fuel queue, dan interaksi traffic. Gunakan faktor koreksi 0,85–0,95 terhadap angka teoritis jika belum ada time study. Untuk coal pada kolom F (excavator) dan E (Hino), satuan BCM setara volume in-situ batubara; konversi ke ton = BCM × density (isi di asumsi bila diperlukan).

## 05_MATCH_FACTOR
MATCH FACTOR & SETTING FLEET
MF = (N_hauler × Ct_loader) / (N_loader × Ct_hauler) • Ct_loader dalam menit = cycle gali-muat • Ct_hauler = total cycle truck
A. FLEET OB UTAMA — pairing excavator 120 t + HD785 class
Parameter | Nilai | Satuan | Keterangan
Jumlah loader beroperasi (N_loader) — kelas 120 t | 1 | unit | Isi sesuai front. Cek 03_FLEET status OPERASI.
Jumlah hauler beroperasi (N_hauler) — HD785/SKT90 | 6 | unit | DT operasi OB (bukan Hino coal).
Cycle time loader (Ct_loader) |  | menit/pass-cycle | Cycle gali-muat 120 t (detik→menit). 1 cycle = 1 pass bucket.
Waktu muat 1 rit hauler (loading time) |  | menit/rit | Pass count × cycle loader. Inilah Ct_loader untuk rumus MF klasik.
Cycle time hauler total (Ct_hauler) |  | menit/rit | Load + haul + dump + return + spot, sudah × faktor hujan.
MATCH FACTOR (MF) |  | rasio | Target kebijakan site biasanya 1,05 – 1,20
Interpretasi MF
N_hauler ideal untuk MF = 1,10 |  | unit | Pembulatan ke atas. Kebijakan MF target 1,10.
Gap hauler (ideal − aktual) |  | unit | Positif = perlu tambah DT; negatif = DT berlebih.
B. FLEET COAL GETTING — pairing excavator 40 t + Hino
Parameter | Nilai | Satuan | Keterangan
Jumlah loader coal (N_loader) | 1 | unit
Jumlah hauler coal Hino (N_hauler) | 2 | unit
Loading time 1 rit Hino |  | menit/rit
Cycle time Hino total |  | menit/rit
MATCH FACTOR coal |  | rasio
Interpretasi MF coal
N_hauler coal ideal (MF 1,15) |  | unit
Gap hauler coal |  | unit
C. PANDUAN INTERPRETASI MATCH FACTOR
MF < 0,90 → Loader sering menunggu hauler (idle excavator mahal). Tambah DT atau perpendek cycle time haul (perbaiki jalan, naikkan kecepatan, kurangi antrian disposal). MF 0,90 – 1,20 → Zona ideal. Excavator tetap sibuk, antrian DT masih wajar. Ini target setting fleet harian. MF 1,20 – 1,50 → DT mulai mengantri di loading point. Boleh diterima jika prioritas menjaga produksi excavator kelas besar, tapi BBM DT terbuang. MF > 1,50 → Over-trucking. Turunkan jumlah DT atau pindahkan ke front lain. Cek juga apakah loading time terlalu cepat (pass count kecil / bucket oversized). Ingat: rumus MF mengabaikan keandalan stokastik (breakdown acak). Sediakan 1 unit DT cadangan floating per 6–8 unit operasi.

## 06_KEBUTUHAN
ANALISIS KEBUTUHAN ALAT vs TARGET PRODUKSI
Kebutuhan unit = Target produksi bulanan / Produksi teoritis per unit per bulan • Lalu bandingkan dengan unit OPERASI di 03_FLEET
A. KEBUTUHAN BERDASARKAN TARGET (tanpa cadangan)
Uraian | Target/bulan | Prod. unit/bulan | Kebutuhan teoritis | Pembulatan | Available operasi | GAP
Excavator OB kelas 120 t
Excavator OB kelas 75–90 t | 0
Dump Truck OB 90–100 t
Excavator coal 40 t
Dump Truck coal (Hino class)
Dozer pendukung (rule of thumb) | — | 1 per 2–3 EX besar
Grader + Water Truck (jalan) | — | min. 1 + 1 | 2 | 2
B. KEBUTUHAN + CADANGAN OPERASIONAL (standby & PM cover)
Faktor cadangan fleet (standby + PM overlap) | 15% | 15% umum untuk site 24/7. Naikkan jika spare part lambat / umur fleet tua.
Excavator OB 120 t + cadangan |  | unit total yang harus dimiliki / disewa
Dump Truck OB + cadangan |  | unit total (bandingkan dengan 05_MATCH_FACTOR C13)
Dump Truck coal + cadangan |  | unit total
C. ESTIMASI BBM HARIAN (order of magnitude)
Uraian | Unit operasi | Liter/jam | Jam efektif/hari | Liter/hari | Rp/hari | Rp/bulan
Excavator 90–120 t
Dump Truck 90–100 t
Dozer D155 class
TOTAL BBM PRODUKSI UTAMA
CATATAN: Kolom GAP positif (merah) = kekurangan unit terhadap target. Kolom C7 (target EX 75–90 t) sengaja diisi 0 agar target OB tidak dihitung dobel — alokasikan sebagian target ke kelas 90 t jika 120 t tidak mencukupi. Konversi coal BCM→ton memakai density 1,30 t/BCM (ubah di rumus D9/D10 jika density site berbeda). BBM belum termasuk water truck, grader, lighting plant, dan genset.

## 07_PM_PLANNER
PREVENTIVE MAINTENANCE PLANNER — BERBASIS SMH (SERVICE METER HOURS)
Interval default: 250 / 500 / 1000 / 2000 SMH • Sesuaikan dengan lubrication chart pabrikan (Komatsu, CAT, Sany, Hitachi)
Interval A | 250 | SMH | Interval B | 500 | SMH | Interval C | 1000 | SMH | Interval D | 2000 | SMH
No | Kode Unit | Jenis | Model | SMH Sekarang | Sisa ke A | Sisa ke B | Sisa ke C | Sisa ke D | PM terdekat (jam) | Jenis PM berikutnya | Prioritas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
REKAP PRIORITAS PM |  |  |  | PAKET PM RINGKAS (sesuaikan lubrication chart pabrikan): • PM-A 250 SMH: engine oil & filter, drain water separator, cek level hidraulik, walkaround, grease point, wind washer, air filter restriction. • PM-B 500 SMH: PM-A + fuel filter, hydraulic filter (jika due), final drive oil sample, brake & cooling check. • PM-C 1000 SMH: PM-B + hydraulic oil (tergantung lab), transmission/torque converter, swing device, coolant SCA, undercarriage measure. • PM-D 2000 SMH: PM-C + major inspection struktur, pin & bushing, engine valve lash (per manual), radiator clean, electrical load test. Update SMH di sheet 03_FLEET setiap minggu. Warna prioritas otomatis.
URGENT (≤ 50 SMH)
MINGGU INI (≤ 150 SMH)
BULAN INI (≤ 300 SMH)
AMAN

## 08_DASHBOARD
DASHBOARD PLANNER ALAT BERAT
TARGET OB |  | BCM/bln | TARGET COAL |  | ton/bln
SR RENCANA |  | BCM/ton | SR HITUNG |  | BCM/ton
JAM EFEKTIF / HARI |  | jam | PA × UA |  | efisiensi gabungan
STATUS FLEET & MATCH FACTOR
Total unit |  | Operasi |  | % Operasi
Breakdown + waiting part |  | PM berjalan |  | Standby
MF Fleet OB |  | Gap DT OB |  | N_DT ideal OB
MF Fleet Coal |  | Gap DT coal |  | N_DT ideal coal
KAPASITAS PRODUKSI TEORITIS vs TARGET
Uraian | Kapasitas teoritis | Target | Pencapaian teoritis | Status
OB dari EX 120 t operasi
OB dari DT 100 t operasi
Coal dari EX 40 t operasi
BBM utama / bulan |  | lihat 06 | — | Excavator besar + DT + dozer
PRIORITAS TINDAKAN PLANNER
1) Kunci time study cycle time excavator & dump truck per front (minimal 2 shift, 3 hari). Ganti angka default di 02_ASUMSI dan 04_PRODUKTIVITAS. 2) Jika MF OB di luar 0,90–1,20: geser DT antar front atau ajukan sewa/pengembalian unit. Jangan biarkan excavator 120 t idle. 3) Unit URGENT di 07_PM_PLANNER harus masuk weekly schedule workshop sebelum hour meter tembus interval. 4) GAP positif di 06_KEBUTUHAN = risiko gagal target RKAB. Opsi: tambah rental, naikkan UA (kurangi antrian), perpendek haul, atau revisi target mingguan. 5) Update SMH & status unit setiap Senin. Dashboard ini hanya benar jika 03_FLEET hidup. 6) Simpan file sebagai: Planner_AlatBerat_[Site]_[YYYYMM].xlsx dan lampirkan di rapat production weekly.
Acuan: Kepmen ESDM 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran II (kebutuhan peralatan, unjuk kerja, jam kerja efektif); SNI terkait K3 alat berat dan jalan tambang bila berlaku di site; lubrication chart pabrikan. Workbook ini bukan pengganti software mine planning (Minescape, Surpac, Deswik) maupun FMS. Keputusan final oleh Mine Manager / Superintendent Production & Plant.